## Historias de Usuario
HISTORIAS DE USUARIO
ID | Historia de Usuario | Descripción | Criterios de Aceptación | Requisito Asociado | Prioridad | Estado | Duración (días) | Sprint
HU-01 | Como administrador, quiero registrar, editar, consultar, activar o desactivar atletas, entrenadores y administradores, para gestionar adecuadamente el acceso al sistema según sus roles. | Permite la administración de usuarios y la asignación de roles dentro del sistema. | Registro correcto de datos obligatorios; asignación válida de rol; creación de credenciales; edición y actualización de información; activación o desactivación de usuarios. | RF-01 Gestión de usuarios | Alta | Pendiente | 5 | Sprint 1
HU-02 | Como usuario registrado, quiero iniciar sesión con mis credenciales, para acceder al sistema de acuerdo con los permisos definidos por mi rol. | Permite a los usuarios autenticarse y acceder a las funcionalidades correspondientes. | Validación correcta de credenciales; acceso según rol; mensaje de error ante credenciales inválidas; creación de sesión segura. | RF-02 Autenticación e inicio de sesión | Alta | Pendiente | 3 | Sprint 1
HU-03 | Como entrenador, quiero registrar la asistencia diaria de los atletas, para llevar control de su participación en los entrenamientos. | Permite registrar y consultar la asistencia de los atletas por fecha o sesión. | Selección de fecha; registro individual o grupal de asistencia; almacenamiento correcto; historial disponible para consulta. | RF-03 Control de asistencias | Alta | Pendiente | 5 | Sprint 2
HU-04 | Como administrador o entrenador, quiero crear, modificar y consultar horarios de entrenamiento por categoría, para organizar de forma adecuada las actividades deportivas. | Permite gestionar horarios según categorías o grupos de entrenamiento. | Creación de horarios; edición de horarios existentes; consulta por categoría; visualización ordenada de cronogramas. | RF-04 Gestión de horarios | Alta | Pendiente | 4 | Sprint 2
HU-05 | Como administrador, quiero registrar y consultar los pagos de mensualidades de los atletas, para mantener un control financiero ordenado y actualizado. | Permite registrar pagos, revisar historial y consultar estados pendientes. | Registro por atleta; asociación a periodo; historial disponible; consulta de pagos pendientes o realizados. | RF-05 Gestión de pagos | Alta | Pendiente | 5 | Sprint 2
HU-06 | Como entrenador, quiero registrar evaluaciones físicas, técnicas y antropométricas de los atletas, para almacenar su historial y dar seguimiento a su rendimiento. | Permite ingresar resultados de pruebas y conservar un registro histórico por atleta. | Registro correcto de datos; selección de tipo de prueba; almacenamiento histórico; consulta por atleta y fecha. | RF-06 Registro de evaluaciones físicas, técnicas y antropométricas | Media | Pendiente | 5 | Sprint 3
HU-07 | Como atleta, quiero visualizar mi progreso físico mediante gráficos, indicadores e historial de resultados, para conocer mi evolución en el tiempo. | Permite consultar el avance personal del atleta a partir de sus evaluaciones registradas. | Visualización de gráficas; comparación de resultados; consulta histórica; información clara y actualizada. | RF-07 Seguimiento del progreso | Media | Pendiente | 4 | Sprint 4
HU-08 | Como atleta, quiero recibir puntos, niveles, insignias y recompensas según mi participación y progreso, para sentirme motivado a continuar con mis actividades deportivas. | Permite aplicar mecánicas de gamificación basadas en logros y desempeño del atleta. | Asignación automática de recompensas; actualización del nivel; visualización clara de insignias y puntos; persistencia del progreso gamificado. | RF-08 Sistema de gamificación | Alta | Pendiente | 6 | Sprint 4
HU-09 | Como usuario del sistema, quiero recibir notificaciones sobre pagos, horarios, actividades, resultados o logros, para mantenerme informado sobre eventos importantes. | Permite informar a los usuarios sobre eventos relevantes según su rol. | Envío de avisos según evento; visualización de alertas; diferenciación por tipo de usuario; recepción correcta de notificaciones. | RF-09 Notificaciones | Media | Pendiente | 3 | Sprint 5
HU-10 | Como administrador o entrenador, quiero generar reportes administrativos y deportivos, para apoyar el seguimiento institucional y la toma de decisiones. | Permite obtener reportes relacionados con pagos, asistencia, evaluaciones y rendimiento. | Generación de reportes por filtros; visualización clara; consulta por fecha, atleta o categoría; disponibilidad de reportes administrativos y deportivos. | RF-10 Generación de reportes | Media | Pendiente | 4 | Sprint 5
TOTAL HISTORIAS DE USUARIO | [6 empty] | 44

## HISTORIAS TÉCNICAS
HISTORIAS TÉCNICAS
ID | Historia técnica | Descripción | Criterios de aceptación | Requisito asociado | Prioridad | Estado | Duración (días) | Sprint
HT-01 | Configuración de base de datos | Diseñar e implementar la base de datos relacional del sistema en PostgreSQL/Supabase para soportar usuarios, asistencias, pagos, horarios, evaluaciones, gamificación y reportes. | Tablas creadas correctamente; relaciones definidas; claves primarias y foráneas configuradas; restricciones de integridad aplicadas; esquema validado. | RF-01 a RF-10 | Alta | Pendiente | 3 | Sprint 0
HT-02 | Implementación de autenticación | Configurar el sistema de autenticación con Supabase para permitir inicio de sesión seguro y control de acceso por roles. | Login funcional; validación de credenciales; sesiones activas correctamente; cierre de sesión operativo; acceso restringido según rol. | RF-02 Autenticación e inicio de sesión | Alta | Pendiente | 3 | Sprint 1
HT-03 | Implementación del módulo de gestión de usuarios | Implementar endpoints y lógica de backend para registrar, consultar, actualizar, activar o desactivar usuarios. | CRUD funcional de usuarios; validaciones de datos; respuesta correcta del backend; pruebas básicas superadas. | RF-01 Gestión de usuarios | Alta | Pendiente | 3 | Sprint 1
HT-04 | Desarrollo de frontend web de usuarios | Construir las pantallas y formularios web para la gestión de usuarios por parte del administrador. | Formularios funcionales; listado de usuarios visible; edición operativa; mensajes de confirmación y error mostrados correctamente. | RF-01 Gestión de usuarios | Alta | Pendiente | 3 | Sprint 1
HT-05 | Implementación del módulo de asistencias, horarios y pagos | Implementar endpoints para registrar asistencias, gestionar horarios y registrar pagos de atletas. | CRUD funcional en cada módulo; validaciones correctas; persistencia de datos; respuestas consistentes del backend. | RF-03 Control de asistencia, RF-04 Gestión de horarios, RF-05 Gestión de pagos | Alta | Pendiente | 4 | Sprint 2
HT-06 | Desarrollo de frontend web administrativo | Construir la interfaz web para asistencia, horarios y pagos, orientada a administradores y entrenadores. | Registro de asistencia operativo; gestión de horarios funcional; registro y consulta de pagos disponible; navegación clara entre módulos. | RF-03, RF-04, RF-05 | Alta | Pendiente | 5 | Sprint 2
HT-07 | Implementación de módulo de evaluaciones | Desarrollar backend y formularios web para registrar evaluaciones físicas, técnicas y antropométricas de los atletas. | Registro de evaluaciones funcional; selección por tipo de prueba; almacenamiento histórico correcto; consulta por atleta disponible. | RF-06 Registro de evaluaciones físicas, técnicas y antropométricas | Alta | Pendiente | 5 | Sprint 3
HT-08 | Integración frontend-backend | Integrar la aplicación web y la aplicación móvil con los servicios de backend y la base de datos. | Consumo correcto de API; datos sincronizados; errores controlados; flujo estable entre cliente y servidor. | RF-01 a RF-10 | Alta | Pendiente | 4 | Sprint 3
HT-09 | Desarrollo de aplicación móvil para atletas | Construir la aplicación móvil para consulta de progreso, visualización gamificada y recepción de notificaciones por parte del atleta. | Navegación fluida; visualización correcta de progreso; vista de logros funcional; acceso a información del atleta operativo. | RF-07 Seguimiento del progreso, RF-08 Sistema de gamificación, RF-09 Notificaciones | Alta | Pendiente | 6 | Sprint 3
HT-10 | Implementación de lógica de seguimiento y visualización | Desarrollar el procesamiento y representación gráfica de resultados históricos de evaluaciones para mostrar el progreso del atleta. | Gráficas funcionales; comparación de resultados disponible; datos históricos correctos; información visual clara. | RF-07 Seguimiento del progreso | Alta | Pendiente | 4 | Sprint 4
HT-11 | Implementación de lógica de gamificación | Desarrollar las reglas de negocio para asignación de puntos, niveles, insignias y recompensas según progreso y participación. | Cálculo automático correcto; actualización de nivel; asignación de insignias funcional; persistencia del estado gamificado. | RF-08 Sistema de gamificación | Alta | Pendiente | 5 | Sprint 4
HT-12 | Desarrollo de dashboards y reportes | Implementar paneles visuales y reportes administrativos/deportivos para consulta por administradores y entrenadores. | Reportes generados correctamente; filtros funcionales; dashboards visibles; datos consistentes con la base de datos. | RF-10 Generación de reportes | Media | Pendiente | 4 | Sprint 4
HT-13 | Implementación de notificaciones | Desarrollar el mecanismo de generación y visualización de notificaciones según eventos del sistema. | Notificaciones generadas por evento; visualización correcta; mensajes diferenciados por rol; registro de envío funcional. | RF-09 Notificaciones | Media | Pendiente | 3 | Sprint 5
HT-14 | Pruebas funcionales del sistema | Ejecutar pruebas funcionales sobre los módulos implementados para verificar el cumplimiento de requisitos. | Casos de prueba ejecutados; errores críticos identificados; correcciones aplicadas; evidencia de validación disponible. | RF-01 a RF-10 | Alta | Pendiente | 5 | Sprint 5
HT-15 | Ajustes finales y despliegue de prueba | Realizar correcciones finales, estabilizar el sistema y preparar una versión funcional para pruebas de validación. | Versión estable disponible; errores críticos resueltos; entorno de prueba operativo; sistema listo para validación. | RF-01 a RF-10 | Alta | Pendiente | 4 | Sprint 6
TOTAL HISTORIAS TÉCNICAS | [6 empty] | 61

## PRODUCT BACKLOG
PRODUCT BACKLOG
Sprint | Objetivo del Sprint | ID | Historia / Descripción | Tipo | Prioridad | Estado | Duración (días)
Sprint 0 | Preparar la infraestructura base del sistema | HT-01 | Configuración de base de datos | Técnica | Alta | Pendiente | 3
Sprint 1 | Implementar acceso y gestión básica de usuarios | HU-01 | Registro y gestión de usuarios | Usuario | Alta | Pendiente | 5
Sprint 1 | Implementar acceso y gestión básica de usuarios | HU-02 | Autenticación e inicio de sesión | Usuario | Alta | Pendiente | 3
Sprint 1 | Implementar acceso y gestión básica de usuarios | HT-02 | Implementación de autenticación | Técnica | Alta | Pendiente | 3
Sprint 1 | Implementar acceso y gestión básica de usuarios | HT-03 | Desarrollo del modulo para gestión de usuarios | Técnica | Alta | Pendiente | 3
Sprint 1 | Implementar acceso y gestión básica de usuarios | HT-04 | Desarrollo de frontend web de usuarios | Técnica | Alta | Pendiente | 3
Sprint 2 | Desarrollar gestión administrativa básica | HU-03 | Gestión de asistencias | Usuario | Alta | Pendiente | 5
Sprint 2 | Desarrollar gestión administrativa básica | HU-04 | Gestión de horarios | Usuario | Alta | Pendiente | 4
Sprint 2 | Desarrollar gestión administrativa básica | HU-05 | Gestión de pagos | Usuario | Alta | Pendiente | 5
Sprint 2 | Desarrollar gestión administrativa básica | HT-05 | Desarrollo del modulo para asistencias, horarios y pagos | Técnica | Alta | Pendiente | 4
Sprint 2 | Desarrollar gestión administrativa básica | HT-06 | Desarrollo de frontend web administrativo | Técnica | Alta | Pendiente | 5
Sprint 3 | Implementar registro y almacenamiento de datos físicos | HU-06 | Registro de evaluaciones físicas, técnicas y antropométricas | Usuario | Alta | Pendiente | 5
Sprint 3 | Implementar registro y almacenamiento de datos físicos | HT-07 | Implementación del módulo de evaluaciones | Técnica | Alta | Pendiente | 5
Sprint 3 | Implementar registro y almacenamiento de datos físicos | HT-08 | Integración frontend-backend | Técnica | Alta | Pendiente | 4
Sprint 3 | Implementar registro y almacenamiento de datos físicos | HT-09 | Desarrollo de aplicación móvil para atletas | Técnica | Alta | Pendiente | 6
Sprint 4 | Implementar visualización y gamificación | HU-07 | Visualización del progreso | Usuario | Alta | Pendiente | 4
Sprint 4 | Implementar visualización y gamificación | HU-08 | Sistema de gamificación | Usuario | Alta | Pendiente | 6
Sprint 4 | Implementar visualización y gamificación | HT-10 | Implementación de lógica de seguimiento y visualización | Técnica | Alta | Pendiente | 4
Sprint 4 | Implementar visualización y gamificación | HT-11 | Implementación de lógica de gamificación | Técnica | Alta | Pendiente | 5
TOTAL BACKLOG (HU + HT) | [6 empty] | 82