## Product Backlog (2)
PRODUCT BACKLOG PRIORIZADO
Backlog detallado por sprint, tipo de PBI, estado, evidencia y dependencias.
ID | Tipo | Épica / Plataforma | Nombre PBI | Descripción | Criterios de aceptación | Prioridad | Puntos | Sprint | Fechas | Estado | Repositorio / área | Evidencia | Dependencia
HT-01 | Enabler técnico | Web | Configuración inicial del repositorio web | Preparar el proyecto React, dependencias, scripts y estructura base. | Proyecto ejecuta en local; scripts start/build/test/e2e; estructura src organizada. | Alta | 5 | 1 | 02/03/2026 - 08/03/2026 | Implementado | Web | riovoley/package.json, src/ | Ninguna
HT-02 | Enabler técnico | Web | Diseño de arquitectura Clean Lite por feature | Definir una arquitectura por funcionalidades con separación de componentes, servicios, hooks y utilidades. | Diagrama de arquitectura; capas definidas; flujo React-Supabase; responsabilidades claras por feature. | Alta | 5 | 1 | 02/03/2026 - 08/03/2026 | Documentado / implementado | Web | README, src/components, src/services, src/hooks | HT-01
HT-03 | Enabler técnico | Documentación | Diagramas de procesos del sistema | Modelar procesos clave antes de construir o ajustar funcionalidades. | Diagramas de login, usuarios, pagos, asistencias, horarios, pruebas físicas y anuncios; relación con módulos del sistema. | Alta | 3 | 1 | 02/03/2026 - 08/03/2026 | Documentado | Documentación | Diagramas para tesis / documentación | HT-02
HT-04 | Enabler técnico | Web/DB | Modelo de datos en Supabase | Estructurar tablas, relaciones, esquemas y vistas necesarias para operación del club. | Tablas y relaciones; vistas de compatibilidad; validaciones; lectura/escritura según módulos. | Alta | 8 | 1 | 02/03/2026 - 08/03/2026 | Implementado | Web/DB | database/, README_DATABASE.md | HT-02
HT-05 | Enabler técnico | Web | Autenticación y autorización | Configurar Supabase Auth, sesión, roles y restricciones por panel. | Auth funcional; sesión persistente; roles; rutas protegidas; manejo de acceso denegado. | Alta | 8 | 2 | 09/03/2026 - 15/03/2026 | Implementado | Web | src/App.js, src/hooks/useUserProfile.js | HT-04
HU-01 | Historia de usuario | Web | Acceso web por rol | Como usuario del sistema, quiero iniciar sesión en la plataforma web, para acceder únicamente a las funciones que me corresponden según mi rol. | Login funcional; redirección por rol; cierre de sesión; bloqueo de pantallas no autorizadas; mensaje de error ante credenciales inválidas. | Alta | 8 | 2 | 09/03/2026 - 15/03/2026 | Implementado | Web | src/components/Login.js, src/App.js | HT-04
HU-02 | Historia de usuario | Web | Panel según rol | Como usuario autenticado, quiero visualizar un panel adaptado a mi rol, para trabajar con opciones relevantes y evitar confusiones. | Panel administrador, entrenador y atleta diferenciados; menú por permisos; rutas protegidas; datos cargados según usuario. | Alta | 10 | 2 | 09/03/2026 - 15/03/2026 | Implementado | Web | src/components/admin, src/components/trainer, src/components/student | HU-01
HT-06 | Enabler técnico | Web | Servicios internos con Supabase | Implementar lógica de consulta, inserción y actualización sin plantearlo como API propia del proyecto. | CRUD mediante supabase-js; validaciones; manejo de errores; funciones reutilizables. | Alta | 8 | 3 | 16/03/2026 - 22/03/2026 | Implementado | Web | src/services/supabaseService.js | HT-04
HU-03 | Historia de usuario | Web | Gestión de usuarios | Como administrador, quiero crear y administrar usuarios del sistema, para controlar el acceso a la plataforma del club. | Crear usuario; editar datos; asignar rol; activar/desactivar; validar campos obligatorios; mostrar errores claros. | Alta | 8 | 3 | 16/03/2026 - 22/03/2026 | Implementado | Web | src/components/admin/UsuariosManager.js | HU-01
HU-04 | Historia de usuario | Web | Gestión de atletas | Como administrador o entrenador, quiero registrar y consultar atletas, para mantener actualizada la información deportiva del club. | Registrar atleta; editar datos; asociar categoría/representante si aplica; buscar y filtrar; mantener historial básico. | Alta | 8 | 3 | 16/03/2026 - 22/03/2026 | Implementado | Web | src/components/admin, src/services/supabaseService.js | HU-03
HT-07 | Enabler técnico | Web | Gestión de horarios y asistencia | Construir componentes y servicios para controlar entrenamientos y asistencia. | Formularios; listados; filtros; persistencia; permisos por rol. | Alta | 8 | 4 | 23/03/2026 - 29/03/2026 | Implementado | Web | HorariosManager, AsistenciasManager | HT-06
HU-05 | Historia de usuario | Web | Gestión de horarios | Como entrenador, quiero crear y consultar horarios de entrenamiento, para organizar las sesiones del club. | Crear horario; editar; listar por día/categoría; evitar datos incompletos; mostrar horarios a usuarios permitidos. | Alta | 8 | 4 | 23/03/2026 - 29/03/2026 | Implementado | Web | src/components/admin/HorariosManager.js, src/components/Horarios.js | HU-04
HU-06 | Historia de usuario | Web | Registro de asistencias | Como entrenador, quiero registrar la asistencia de los atletas, para llevar control de participación en los entrenamientos. | Registrar presente/ausente; seleccionar fecha/sesión; consultar historial; filtrar por atleta; guardar en Supabase. | Alta | 13 | 4 | 23/03/2026 - 29/03/2026 | Implementado | Web | src/components/admin/AsistenciasManager.js, src/components/trainer/TrainerAsistenciasManager.js | HU-04, HU-05
HT-08 | Enabler técnico | Web | Lógica de pagos y estados | Implementar reglas de pago, vencimientos y alertas administrativas. | Estados calculados; filtros; alertas; pruebas manuales; consistencia de datos. | Alta | 8 | 5 | 30/03/2026 - 05/04/2026 | Implementado | Web | PagosManager, pagoStatusService | HT-06
HU-07 | Historia de usuario | Web | Registro de pagos | Como administrador, quiero registrar pagos de los atletas, para controlar obligaciones económicas del club. | Registrar pago; monto/fecha/estado; editar; filtrar; visualizar vencidos; mantener consistencia con atleta. | Alta | 13 | 5 | 30/03/2026 - 05/04/2026 | Implementado | Web | src/components/admin/PagosManager.js | HU-04
HU-08 | Historia de usuario | Web | Seguimiento de vencimientos | Como responsable del club, quiero identificar pagos vencidos o próximos a vencer, para tomar acciones oportunas. | Estados calculados; filtros por vencido/pendiente; alertas visibles; actualización al cambiar información de pago. | Alta | 8 | 5 | 30/03/2026 - 05/04/2026 | Implementado | Web | src/services/pagoStatusService.js, src/components/admin/NotificacionesPagos.js | HU-07
HT-09 | Enabler técnico | Web | Módulo de pruebas físicas | Implementar formularios, historial y consulta de resultados deportivos. | Métricas guardadas; historial; validaciones; visualización por rol. | Alta | 8 | 6 | 06/04/2026 - 12/04/2026 | Implementado | Web | TestsFisicosManager | HT-06
HU-09 | Historia de usuario | Web | Registro de pruebas físicas | Como entrenador, quiero registrar resultados de pruebas físicas, para evaluar el rendimiento de cada atleta. | Registrar métricas; validar rangos; asociar atleta/fecha; editar resultados; consultar registros históricos. | Alta | 13 | 6 | 06/04/2026 - 12/04/2026 | Implementado | Web | src/components/admin/TestsFisicosManager.js, src/components/trainer/TrainerTestsFisicosManager.js | HU-04
HU-10 | Historia de usuario | Web | Consulta de progreso físico | Como atleta o entrenador, quiero consultar la evolución de resultados físicos, para identificar avances y aspectos por mejorar. | Historial por atleta; visualización de evolución; filtros por prueba/fecha; lectura permitida según rol. | Media | 8 | 6 | 06/04/2026 - 12/04/2026 | Implementado con ajustes | Web | src/components/student, src/components/trainer | HU-09
HT-10 | Enabler técnico | Web | Módulo de anuncios web | Implementar publicación y visualización de anuncios web. | CRUD de anuncios; audiencia; prioridad; vigencia; visualización por rol. | Alta | 5 | 7 | 13/04/2026 - 19/04/2026 | Implementado | Web | AnunciosManager, AnunciosViewer | HT-06
HU-11 | Historia de usuario | Web | Gestión de anuncios web | Como administrador o entrenador, quiero publicar anuncios en la plataforma web, para comunicar novedades del club. | Crear anuncio; definir audiencia; prioridad; fecha; vigencia; activar/desactivar; editar contenido. | Alta | 8 | 7 | 13/04/2026 - 19/04/2026 | Implementado | Web | src/components/admin/AnunciosManager.js | HU-02
HU-12 | Historia de usuario | Web | Visualización de anuncios web | Como usuario del sistema, quiero ver anuncios activos según mi rol, para enterarme de comunicados importantes. | Listar anuncios activos; respetar audiencia; ordenar por fecha/prioridad; ocultar inactivos o expirados. | Media | 5 | 7 | 13/04/2026 - 19/04/2026 | Implementado | Web | src/components/AnunciosViewer.js, src/components/NotificationBell.js | HU-11
HT-11 | Enabler técnico | Web | Notificaciones de la aplicación web | Implementar campana y alertas internas en la web. | Contador; listado; tipos; integración con anuncios/pagos; separación de móvil. | Alta | 5 | 8 | 20/04/2026 - 26/04/2026 | Implementado | Web | NotificationBell, features/notifications | HT-10, HT-08
HU-13 | Historia de usuario | Web | Notificaciones de aplicación web | Como usuario de la plataforma web, quiero recibir notificaciones dentro del sistema, para enterarme de anuncios, pagos o eventos relevantes. | Campana web visible; contador; listado de notificaciones; tipos diferenciados; integración con pagos/anuncios; no depende de app móvil. | Alta | 8 | 8 | 20/04/2026 - 26/04/2026 | Implementado | Web | src/components/NotificationBell.js, src/features/notifications | HU-08, HU-11
HT-12 | Enabler técnico | Web | Dashboards, reportes y pruebas E2E | Preparar visualización, exportación y validación técnica de flujos principales. | Dashboard; PDF; Playwright; evidencia de pruebas; ajustes por rol. | Media | 8 | 8 | 20/04/2026 - 26/04/2026 | Implementado con ajustes | Web | Dashboard, exportAttendancePdf, tests/e2e | HU-14
HU-14 | Historia de usuario | Web | Reportes y dashboard web | Como responsable del club, quiero visualizar indicadores y generar reportes, para tomar decisiones y respaldar evidencias. | Dashboard por rol; métricas relevantes; filtros; exportación PDF; reportes legibles para tesis y operación. | Media | 8 | 8 | 20/04/2026 - 26/04/2026 | Implementado con ajustes | Web | src/components/admin/Dashboard.js, src/utils/exportAttendancePdf.js | HU-06, HU-07, HU-09
HT-13 | Enabler técnico | Web/Móvil | Modelo de gamificación basado en Octalysis | Diseñar reglas de XP, insignias, niveles y retos desde los 8 motivadores de Octalysis. | Mapa Octalysis; reglas; recompensas; criterios de logro; matriz de implementación. | Media | 8 | 9 | 27/04/2026 - 03/05/2026 | Aplicado en diseño | Web/Móvil | Hoja Octalysis del backlog | HU-15, HU-16
HU-15 | Historia de usuario | Web/Móvil | Progreso gamificado | Como atleta, quiero ver mi progreso mediante puntos, niveles o insignias, para motivarme a participar y mejorar. | XP definido; niveles/insignias; progreso visible; relación con asistencia y pruebas físicas; reglas documentadas con Octalysis. | Media | 8 | 9 | 27/04/2026 - 03/05/2026 | Aplicado en diseño | Web/Móvil | Sprint 9 - Octalysis | HU-06, HU-09
HU-16 | Historia de usuario | Web/Móvil | Retos y reconocimiento | Como entrenador, quiero proponer retos y reconocer logros, para aumentar la participación de los atletas. | Retos definidos; criterios de logro; recompensas; feedback positivo; evita presión negativa; alineado a Octalysis. | Media | 8 | 9 | 27/04/2026 - 03/05/2026 | Aplicado en diseño | Web/Móvil | Sprint 9 - Octalysis | HU-15
HT-14 | Enabler técnico | Móvil | Configuración base app móvil | Crear y configurar proyecto Expo/React Native. | Expo ejecutable; scripts; TypeScript; NativeWind; navegación base. | Alta | 5 | 10 | 04/05/2026 - 10/05/2026 | En progreso | Móvil | riovoley-mobile/package.json | HT-04
HT-15 | Enabler técnico | Móvil | Cliente Supabase móvil | Conectar la app móvil con Supabase y persistir sesión. | supabase-js; AsyncStorage; variables de entorno; URL polyfill; manejo de sesión. | Alta | 5 | 10 | 04/05/2026 - 10/05/2026 | En progreso | Móvil | riovoley-mobile/lib/supabase.ts, package.json | HT-14
HT-16 | Enabler técnico | Móvil | Navegación móvil por archivos | Organizar rutas móviles con Expo Router y tabs. | app/_layout.tsx; app/(tabs); login; navegación protegida inicial. | Alta | 5 | 10 | 04/05/2026 - 10/05/2026 | En progreso | Móvil | riovoley-mobile/app | HT-14
HU-17 | Historia de usuario | Móvil | Login móvil | Como usuario móvil, quiero iniciar sesión desde la app, para acceder rápidamente a la información del club. | Pantalla login; Supabase Auth; persistencia de sesión; navegación posterior; cierre de sesión. | Alta | 8 | 10 | 04/05/2026 - 10/05/2026 | En progreso | Móvil | riovoley-mobile/app/login.tsx, lib/supabase.ts | HU-01
HU-18 | Historia de usuario | Móvil | Perfil móvil | Como usuario móvil, quiero consultar mi perfil básico, para verificar mis datos principales dentro del club. | Consulta de perfil; manejo de sesión; estados de carga/error; diseño adaptable; datos desde Supabase. | Alta | 5 | 11 | 11/05/2026 - 17/05/2026 | Planificado / en progreso | Móvil | riovoley-mobile/app/(tabs)/index.tsx | HU-17
HT-17 | Enabler técnico | Móvil | Pantallas móviles de perfil/anuncios | Construir home móvil con datos básicos y anuncios activos. | Consulta de perfil; anuncios; estados de carga; navegación simple; diseño adaptado. | Media | 8 | 11 | 11/05/2026 - 17/05/2026 | Planificado / en progreso | Móvil | riovoley-mobile/app/(tabs)/index.tsx | HT-15
HU-19 | Historia de usuario | Móvil | Anuncios móviles | Como usuario móvil, quiero visualizar anuncios activos en la app, para recibir comunicados sin depender de la web. | Lista de anuncios; filtro por vigencia/audiencia; estados vacíos; actualización al iniciar sesión. | Media | 8 | 11 | 11/05/2026 - 17/05/2026 | Planificado / en progreso | Móvil | riovoley-mobile/app/(tabs)/index.tsx | HU-17, HU-11
HT-18 | Enabler técnico | Móvil | Consultas móviles de horarios/asistencia/progreso | Extender consultas móviles a funcionalidades operativas. | Queries seguras; estados vacíos; permisos; presentación móvil. | Media | 8 | 12 | 18/05/2026 - 24/05/2026 | Planificado | Móvil | Pendiente | HU-20, HU-21, HU-22
HU-20 | Historia de usuario | Móvil | Horarios móviles | Como atleta, quiero consultar mis horarios desde la app móvil, para organizar mi asistencia a entrenamientos. | Vista de horarios; filtro por día/categoría; estados de carga; datos sincronizados con web. | Media | 8 | 12 | 18/05/2026 - 24/05/2026 | Planificado | Móvil | Pendiente en riovoley-mobile | HU-05, HU-17
HU-21 | Historia de usuario | Móvil | Asistencia móvil | Como usuario móvil autorizado, quiero consultar o registrar asistencia según mi rol, para llevar control desde el celular. | Atleta consulta asistencia; entrenador registra si se habilita; permisos por rol; sincronización con web. | Media | 8 | 12 | 18/05/2026 - 24/05/2026 | Planificado | Móvil | Pendiente en riovoley-mobile | HU-06, HU-17
HU-22 | Historia de usuario | Móvil | Progreso deportivo móvil | Como atleta, quiero consultar mis pruebas físicas desde la app, para revisar mi evolución personal. | Lista de pruebas; detalle por fecha; progreso; datos protegidos por usuario/rol. | Media | 5 | 12 | 18/05/2026 - 24/05/2026 | Planificado | Móvil | Pendiente en riovoley-mobile | HU-09, HU-17
HT-19 | Enabler técnico | Móvil | Servicio de notificaciones móviles | Diseñar e implementar notificaciones móviles separadas de la web. | Permisos; token dispositivo; almacenamiento; tipos; pruebas en Expo/dispositivo. | Alta | 8 | 13 | 25/05/2026 - 31/05/2026 | Planificado | Móvil | Pendiente | HU-23
HU-23 | Historia de usuario | Móvil | Notificaciones móviles | Como usuario móvil, quiero recibir notificaciones push o alertas en la app, para enterarme oportunamente de anuncios, pagos o recordatorios. | Permiso de notificación; token/dispositivo; envío/recepción; tipos de alerta; separación clara de notificaciones web. | Alta | 13 | 13 | 25/05/2026 - 31/05/2026 | Planificado | Móvil | Pendiente en riovoley-mobile | HU-13, HU-17
HT-20 | Enabler técnico | Móvil | Flujo de recordatorios móviles | Configurar recordatorios para anuncios, pagos o entrenamientos. | Reglas de envío; segmentación; fallback si no hay permiso; validación con usuario. | Media | 5 | 13 | 25/05/2026 - 31/05/2026 | Planificado | Móvil | Pendiente | HT-19
HT-21 | Enabler técnico | Web/Móvil | Revisión de seguridad web-móvil | Ajustar RLS, permisos y manejo de datos sensibles compartidos. | Políticas revisadas; pruebas por rol; no exposición de datos ajenos; errores controlados. | Alta | 8 | 14 | 01/06/2026 - 07/06/2026 | Planificado | Web/Móvil | Supabase / repos | HT-04, HT-15
HU-24 | Historia de usuario | Web/Móvil | Experiencia integrada web-móvil | Como usuario del sistema, quiero que la información sea consistente entre web y móvil, para confiar en los datos del club. | Datos sincronizados; permisos coherentes; errores controlados; mismo criterio de estados; validación web-móvil. | Alta | 8 | 14 | 01/06/2026 - 07/06/2026 | Planificado | Web/Móvil | Repos web y móvil | HU-01 a HU-23
HT-22 | Enabler técnico | Web/Móvil | Consistencia UI/UX entre web y móvil | Alinear lenguaje visual y navegación para una experiencia coherente. | Colores, tipografías, mensajes y estados consistentes; validación móvil/web. | Media | 5 | 14 | 01/06/2026 - 07/06/2026 | Planificado | Web/Móvil | Diseño y componentes | HU-24
HT-23 | Enabler técnico | Documentación | Evidencias para tesis | Recolectar capturas, rutas de repositorio, pruebas y validaciones por sprint. | Matriz de evidencia; capturas; links; resultados; checklist por historia. | Alta | 5 | 15 | 08/06/2026 - 14/06/2026 | Planificado | Documentación | Tesis / anexos | Todos
QA-01 | QA/Documentación | Web | Pruebas funcionales web | Validar flujos web por rol con checklist y evidencias. | Login, usuarios, pagos, asistencia, pruebas físicas, anuncios y notificaciones web validados. | Alta | 5 | 15 | 08/06/2026 - 14/06/2026 | Planificado | Web | Checklist pruebas web | HU-01 a HU-14
QA-02 | QA/Documentación | Móvil | Pruebas funcionales móviles | Validar flujos móviles disponibles o planificados. | Login móvil, perfil, anuncios, horarios/progreso si están listos; resultados documentados. | Alta | 5 | 15 | 08/06/2026 - 14/06/2026 | Planificado | Móvil | Checklist pruebas móvil | HU-17 a HU-23
QA-03 | QA/Documentación | Web/Móvil | Pruebas de seguridad por rol | Verificar que cada rol acceda solo a lo permitido. | Escenarios de admin, entrenador y atleta; evidencias de restricciones. | Alta | 3 | 15 | 08/06/2026 - 14/06/2026 | Planificado | Web/Móvil | Checklist seguridad | HT-21
DOC-01 | QA/Documentación | Documentación | Matriz de evidencia por sprint | Relacionar historias, capturas, commits y módulos implementados. | Tabla de evidencias completa; links a repositorios; estado por PBI. | Media | 3 | 15 | 08/06/2026 - 14/06/2026 | Planificado | Documentación | Anexos tesis | HT-23
DOC-02 | QA/Documentación | Documentación | Validación Product Goal | Comprobar cumplimiento del objetivo del producto. | Product Goal contrastado con incrementos; pendientes justificados; aceptación PO. | Alta | 5 | 16 | 15/06/2026 - 16/06/2026 | Planificado | Documentación | Acta/cierre | HU-25
DOC-03 | QA/Documentación | Documentación | Cierre del Product Backlog | Actualizar estados, prioridades y deuda técnica final. | Backlog final sin duplicados; dependencias claras; pendientes identificados. | Alta | 3 | 16 | 15/06/2026 - 16/06/2026 | Planificado | Documentación | Excel final | DOC-02
HT-24 | Enabler técnico | Documentación | Cierre técnico y backlog final | Consolidar backlog, alcance, pendientes y validación final. | Backlog final; estados actualizados; deuda técnica registrada; cierre del incremento. | Alta | 3 | 16 | 15/06/2026 - 16/06/2026 | Planificado | Documentación | Excel + tesis | HT-23
HU-25 | Historia de usuario | Web/Móvil | Validación final de usuario | Como Product Owner, quiero validar los incrementos entregados, para confirmar que responden a las necesidades de Riovoley. | Checklist de aceptación; evidencias; observaciones corregidas; backlog cerrado o actualizado; aprobación final. | Alta | 8 | 16 | 15/06/2026 - 16/06/2026 | Planificado | Web/Móvil | Evidencias de tesis | Todos
QA-04 | QA/Documentación | Web/Móvil | Validación final con usuario | Revisar el sistema con actores clave del club. | Observaciones registradas; ajustes finales; conformidad para presentación. | Alta | 5 | 16 | 15/06/2026 - 16/06/2026 | Planificado | Web/Móvil | Acta o checklist | HU-25

## Resumen Scrum
RESUMEN SCRUM - RIOVOLEY
Plan ajustado del 2 de marzo al 16 de junio, alineado a implementación web y avance móvil.
Campo | Detalle | Indicador | Valor | Fórmula / criterio | Uso | Observación
Product Goal | Desarrollar y validar un sistema web y móvil para apoyar la gestión operativa y deportiva de Riovoley: usuarios, atletas, horarios, asistencias, pagos, pruebas físicas, anuncios, notificaciones y gamificación. | Total PBIs | 56 | Conteo de Product Backlog Items | Seguimiento | Incluye HU, HT, QA y documentación.
Metodología | Scrum con sprints semanales, Product Backlog priorizado, Sprint Goal por iteración y evidencias por incremento. | PBIs implementados | 21 | Estado Implementado | Control avance | Solo implementación confirmada o evidenciada.
Periodo planificado | 02/03/2026 al 16/06/2026 | PBIs en progreso | 7 | Estados en progreso | Control avance | Principalmente app móvil.
Cantidad de sprints | 16 sprints semanales; el último sprint es corto por cierre el 16/06/2026. | PBIs planificados | 20 | Estado Planificado | Pendientes | Sprints futuros hasta junio.
Product Owner | Dennys Bonilla, CEO de Riovoley | Puntos totales | 394 | Suma de puntos | Estimación | Puntos Scrum relativos.
Scrum Master | Ing. Gisel Bastidas | Sprints | 16 | Conteo de sprints | Planificación | Del 2 de marzo al 16 de junio.
Developers | Stiven Apolo y José Bonilla
Arquitectura base | Clean Lite por feature: separación por funcionalidades, componentes reutilizables, servicios de Supabase, hooks y utilidades.
Repositorio web | https://github.com/Joscoo/riovoley
Repositorio móvil | https://github.com/Joscoo/riovoley-mobile
Decisión de ajuste | La planificación inicia en Sprint 1 y la base técnica se trata como trabajo formal del primer incremento.
Notificaciones | Se separan notificaciones web y notificaciones móviles porque pertenecen a incrementos y tecnologías diferentes.
Gamificación | Se incorpora un sprint específico para aplicar Octalysis y diseñar XP, insignias, niveles, rachas y retos.

## Plan por Sprint
PLAN POR SPRINT
Sprints semanales desde el 02/03/2026 hasta el 16/06/2026.
Sprint | Inicio | Fin | Nombre del sprint | Sprint Goal | Incremento esperado | PBIs principales | Puntos | Estado | Observación
1 | 2026-03-02 | 2026-03-08 | Arquitectura y procesos | Definir arquitectura Clean Lite por feature, diagramas de procesos y base técnica inicial del sistema. | Arquitectura del sistema, diagramas de autenticación/usuarios/asistencias/pagos/horarios, repositorio web preparado. | HT-01, HT-02, HT-03, PBI-01, PBI-02, PBI-03 | 16 | Documentado / implementado | Se mantiene como primer sprint formal de Scrum.
2 | 2026-03-09 | 2026-03-15 | Autenticación y roles web | Habilitar acceso seguro por roles para administrador, entrenador y atleta/usuario. | Login web, sesión, redirección por rol, cierre de sesión y control inicial de permisos. | HU-01, HU-02, HT-04, HT-05 | 18 | Implementado | Base para todos los módulos web.
3 | 2026-03-16 | 2026-03-22 | Gestión de usuarios y atletas | Gestionar perfiles, roles y datos principales de atletas vinculados al club. | CRUD de usuarios/atletas, validaciones, asignación de rol y organización de información. | HU-03, HU-04, HT-06 | 20 | Implementado | Alineado con panel administrador.
4 | 2026-03-23 | 2026-03-29 | Horarios y asistencias web | Permitir planificación de horarios y control de asistencia desde la plataforma web. | Módulo de horarios, registro de asistencia, consulta por atleta/fecha y control por entrenador. | HU-05, HU-06, HT-07 | 21 | Implementado | Incremento operativo para entrenadores.
5 | 2026-03-30 | 2026-04-05 | Pagos y vencimientos | Registrar pagos, controlar estados y facilitar seguimiento administrativo. | Registro de pagos, estados de vencimiento, filtros, alertas administrativas y consistencia de datos. | HU-07, HU-08, HT-08 | 21 | Implementado | Módulo administrativo clave.
6 | 2026-04-06 | 2026-04-12 | Pruebas físicas | Registrar resultados deportivos y permitir seguimiento del progreso físico. | Registro de tests físicos, historial por atleta, métricas y visualización de evolución. | HU-09, HU-10, HT-09 | 18 | Implementado | Aporta valor deportivo al sistema.
7 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | Anuncios web | Centralizar comunicados del club en la plataforma web. | Gestión de anuncios por audiencia, prioridad, vigencia y visualización por rol. | HU-11, HU-12, HT-10 | 15 | Implementado | Anuncios separados de notificaciones.
8 | 2026-04-20 | 2026-04-26 | Notificaciones web y reportes | Mejorar comunicación web y generar evidencias/reportes para administración. | Campana de notificaciones web, alertas de pagos/anuncios, dashboards y reportes PDF. | HU-13, HU-14, HT-11, HT-12 | 19 | Implementado con ajustes | Notificaciones web quedan separadas de notificaciones móviles.
9 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | Gamificación con Octalysis | Aplicar el framework Octalysis para diseñar motivadores, recompensas e involucración de usuario. | Mapa Octalysis, propuesta de XP, insignias, niveles, rachas y retos para asistencia/pruebas físicas. | GAM-01, GAM-02, GAM-03, HU-15, HU-16, HT-13 | 20 | Aplicado en diseño / pendiente de evidencia técnica | Sprint específico para gamificación.
10 | 2026-05-04 | 2026-05-10 | Inicio de aplicación móvil | Iniciar la app móvil con Expo/React Native, navegación y conexión con Supabase. | Proyecto móvil ejecutable, navegación base, cliente Supabase, login inicial y persistencia de sesión. | HU-17, HT-14, HT-15, HT-16 | 18 | En progreso | Ubicado en la semana anterior al 10 de mayo, como indicó el usuario.
11 | 2026-05-11 | 2026-05-17 | Perfil y anuncios móviles | Permitir que el usuario móvil visualice información básica y anuncios activos. | Pantallas móviles de perfil, home, anuncios, sesión y validación de datos desde Supabase. | HU-18, HU-19, HT-17 | 16 | Planificado / en progreso | Continuación natural del repo móvil.
12 | 2026-05-18 | 2026-05-24 | Horarios y progreso móvil | Extender la app móvil hacia consulta de horarios, asistencia y progreso deportivo. | Vista móvil de horarios, asistencia personal, pruebas físicas y progreso del atleta. | HU-20, HU-21, HU-22, HT-18 | 21 | Planificado | Conecta funcionalidades web con experiencia móvil.
13 | 2026-05-25 | 2026-05-31 | Notificaciones móviles | Implementar notificaciones específicas para app móvil, separadas de la campana web. | Permisos de notificación, tokens/dispositivo, alertas de anuncios, pagos y recordatorios móviles. | HU-23, HT-19, HT-20 | 18 | Planificado | Diferenciado de notificaciones web del Sprint 8.
14 | 2026-06-01 | 2026-06-07 | Integración y seguridad web-móvil | Asegurar consistencia de datos, permisos y experiencia entre web y móvil. | RLS revisado, consultas compartidas, manejo de errores, estados vacíos y consistencia visual. | HU-24, HT-21, HT-22 | 17 | Planificado | Sprint de estabilización técnica.
15 | 2026-06-08 | 2026-06-14 | Pruebas, ajustes y evidencias | Validar flujos principales y preparar evidencia para tesis. | Pruebas funcionales, pruebas por rol, checklist de aceptación, capturas y correcciones. | QA-01, QA-02, QA-03, DOC-01 | 16 | Planificado | Incluye evidencia web y móvil.
16 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | Validación final y cierre | Cerrar el incremento, consolidar documentación y preparar entrega final. | Backlog actualizado, trazabilidad final, validación del Product Goal y conclusiones del ciclo Scrum. | DOC-02, DOC-03, QA-04 | 8 | Planificado | Sprint corto por cierre el 16 de junio.

## Historias de Usuario
HISTORIAS DE USUARIO REFINADAS
Historias con rol, necesidad, beneficio, criterios de aceptación y evidencia.
ID | Nombre | Rol | Historia de usuario | Criterios de aceptación | Prioridad | Puntos | Sprint | Estado | Plataforma | Evidencia / ruta | Dependencia
HU-01 | Acceso web por rol | Usuario del sistema | Como usuario del sistema, quiero iniciar sesión en la plataforma web, para acceder únicamente a las funciones que me corresponden según mi rol. | Login funcional; redirección por rol; cierre de sesión; bloqueo de pantallas no autorizadas; mensaje de error ante credenciales inválidas. | Alta | 8 | 2 | Implementado | Web | src/components/Login.js, src/App.js | HT-04
HU-02 | Panel según rol | Administrador / entrenador / atleta | Como usuario autenticado, quiero visualizar un panel adaptado a mi rol, para trabajar con opciones relevantes y evitar confusiones. | Panel administrador, entrenador y atleta diferenciados; menú por permisos; rutas protegidas; datos cargados según usuario. | Alta | 10 | 2 | Implementado | Web | src/components/admin, src/components/trainer, src/components/student | HU-01
HU-03 | Gestión de usuarios | Administrador | Como administrador, quiero crear y administrar usuarios del sistema, para controlar el acceso a la plataforma del club. | Crear usuario; editar datos; asignar rol; activar/desactivar; validar campos obligatorios; mostrar errores claros. | Alta | 8 | 3 | Implementado | Web | src/components/admin/UsuariosManager.js | HU-01
HU-04 | Gestión de atletas | Administrador / entrenador | Como administrador o entrenador, quiero registrar y consultar atletas, para mantener actualizada la información deportiva del club. | Registrar atleta; editar datos; asociar categoría/representante si aplica; buscar y filtrar; mantener historial básico. | Alta | 8 | 3 | Implementado | Web | src/components/admin, src/services/supabaseService.js | HU-03
HU-05 | Gestión de horarios | Administrador / entrenador | Como entrenador, quiero crear y consultar horarios de entrenamiento, para organizar las sesiones del club. | Crear horario; editar; listar por día/categoría; evitar datos incompletos; mostrar horarios a usuarios permitidos. | Alta | 8 | 4 | Implementado | Web | src/components/admin/HorariosManager.js, src/components/Horarios.js | HU-04
HU-06 | Registro de asistencias | Entrenador | Como entrenador, quiero registrar la asistencia de los atletas, para llevar control de participación en los entrenamientos. | Registrar presente/ausente; seleccionar fecha/sesión; consultar historial; filtrar por atleta; guardar en Supabase. | Alta | 13 | 4 | Implementado | Web | src/components/admin/AsistenciasManager.js, src/components/trainer/TrainerAsistenciasManager.js | HU-04, HU-05
HU-07 | Registro de pagos | Administrador | Como administrador, quiero registrar pagos de los atletas, para controlar obligaciones económicas del club. | Registrar pago; monto/fecha/estado; editar; filtrar; visualizar vencidos; mantener consistencia con atleta. | Alta | 13 | 5 | Implementado | Web | src/components/admin/PagosManager.js | HU-04
HU-08 | Seguimiento de vencimientos | Administrador / entrenador | Como responsable del club, quiero identificar pagos vencidos o próximos a vencer, para tomar acciones oportunas. | Estados calculados; filtros por vencido/pendiente; alertas visibles; actualización al cambiar información de pago. | Alta | 8 | 5 | Implementado | Web | src/services/pagoStatusService.js, src/components/admin/NotificacionesPagos.js | HU-07
HU-09 | Registro de pruebas físicas | Entrenador | Como entrenador, quiero registrar resultados de pruebas físicas, para evaluar el rendimiento de cada atleta. | Registrar métricas; validar rangos; asociar atleta/fecha; editar resultados; consultar registros históricos. | Alta | 13 | 6 | Implementado | Web | src/components/admin/TestsFisicosManager.js, src/components/trainer/TrainerTestsFisicosManager.js | HU-04
HU-10 | Consulta de progreso físico | Atleta / entrenador | Como atleta o entrenador, quiero consultar la evolución de resultados físicos, para identificar avances y aspectos por mejorar. | Historial por atleta; visualización de evolución; filtros por prueba/fecha; lectura permitida según rol. | Media | 8 | 6 | Implementado con ajustes | Web | src/components/student, src/components/trainer | HU-09
HU-11 | Gestión de anuncios web | Administrador / entrenador | Como administrador o entrenador, quiero publicar anuncios en la plataforma web, para comunicar novedades del club. | Crear anuncio; definir audiencia; prioridad; fecha; vigencia; activar/desactivar; editar contenido. | Alta | 8 | 7 | Implementado | Web | src/components/admin/AnunciosManager.js | HU-02
HU-12 | Visualización de anuncios web | Usuario del sistema | Como usuario del sistema, quiero ver anuncios activos según mi rol, para enterarme de comunicados importantes. | Listar anuncios activos; respetar audiencia; ordenar por fecha/prioridad; ocultar inactivos o expirados. | Media | 5 | 7 | Implementado | Web | src/components/AnunciosViewer.js, src/components/NotificationBell.js | HU-11
HU-13 | Notificaciones de aplicación web | Usuario web | Como usuario de la plataforma web, quiero recibir notificaciones dentro del sistema, para enterarme de anuncios, pagos o eventos relevantes. | Campana web visible; contador; listado de notificaciones; tipos diferenciados; integración con pagos/anuncios; no depende de app móvil. | Alta | 8 | 8 | Implementado | Web | src/components/NotificationBell.js, src/features/notifications | HU-08, HU-11
HU-14 | Reportes y dashboard web | Administrador / entrenador | Como responsable del club, quiero visualizar indicadores y generar reportes, para tomar decisiones y respaldar evidencias. | Dashboard por rol; métricas relevantes; filtros; exportación PDF; reportes legibles para tesis y operación. | Media | 8 | 8 | Implementado con ajustes | Web | src/components/admin/Dashboard.js, src/utils/exportAttendancePdf.js | HU-06, HU-07, HU-09
HU-15 | Progreso gamificado | Atleta | Como atleta, quiero ver mi progreso mediante puntos, niveles o insignias, para motivarme a participar y mejorar. | XP definido; niveles/insignias; progreso visible; relación con asistencia y pruebas físicas; reglas documentadas con Octalysis. | Media | 8 | 9 | Aplicado en diseño | Web/Móvil | Sprint 9 - Octalysis | HU-06, HU-09
HU-16 | Retos y reconocimiento | Entrenador / atleta | Como entrenador, quiero proponer retos y reconocer logros, para aumentar la participación de los atletas. | Retos definidos; criterios de logro; recompensas; feedback positivo; evita presión negativa; alineado a Octalysis. | Media | 8 | 9 | Aplicado en diseño | Web/Móvil | Sprint 9 - Octalysis | HU-15
HU-17 | Login móvil | Usuario móvil | Como usuario móvil, quiero iniciar sesión desde la app, para acceder rápidamente a la información del club. | Pantalla login; Supabase Auth; persistencia de sesión; navegación posterior; cierre de sesión. | Alta | 8 | 10 | En progreso | Móvil | riovoley-mobile/app/login.tsx, lib/supabase.ts | HU-01
HU-18 | Perfil móvil | Atleta / usuario móvil | Como usuario móvil, quiero consultar mi perfil básico, para verificar mis datos principales dentro del club. | Consulta de perfil; manejo de sesión; estados de carga/error; diseño adaptable; datos desde Supabase. | Alta | 5 | 11 | Planificado / en progreso | Móvil | riovoley-mobile/app/(tabs)/index.tsx | HU-17
HU-19 | Anuncios móviles | Usuario móvil | Como usuario móvil, quiero visualizar anuncios activos en la app, para recibir comunicados sin depender de la web. | Lista de anuncios; filtro por vigencia/audiencia; estados vacíos; actualización al iniciar sesión. | Media | 8 | 11 | Planificado / en progreso | Móvil | riovoley-mobile/app/(tabs)/index.tsx | HU-17, HU-11
HU-20 | Horarios móviles | Atleta | Como atleta, quiero consultar mis horarios desde la app móvil, para organizar mi asistencia a entrenamientos. | Vista de horarios; filtro por día/categoría; estados de carga; datos sincronizados con web. | Media | 8 | 12 | Planificado | Móvil | Pendiente en riovoley-mobile | HU-05, HU-17
HU-21 | Asistencia móvil | Atleta / entrenador | Como usuario móvil autorizado, quiero consultar o registrar asistencia según mi rol, para llevar control desde el celular. | Atleta consulta asistencia; entrenador registra si se habilita; permisos por rol; sincronización con web. | Media | 8 | 12 | Planificado | Móvil | Pendiente en riovoley-mobile | HU-06, HU-17
HU-22 | Progreso deportivo móvil | Atleta | Como atleta, quiero consultar mis pruebas físicas desde la app, para revisar mi evolución personal. | Lista de pruebas; detalle por fecha; progreso; datos protegidos por usuario/rol. | Media | 5 | 12 | Planificado | Móvil | Pendiente en riovoley-mobile | HU-09, HU-17
HU-23 | Notificaciones móviles | Usuario móvil | Como usuario móvil, quiero recibir notificaciones push o alertas en la app, para enterarme oportunamente de anuncios, pagos o recordatorios. | Permiso de notificación; token/dispositivo; envío/recepción; tipos de alerta; separación clara de notificaciones web. | Alta | 13 | 13 | Planificado | Móvil | Pendiente en riovoley-mobile | HU-13, HU-17
HU-24 | Experiencia integrada web-móvil | Usuario del sistema | Como usuario del sistema, quiero que la información sea consistente entre web y móvil, para confiar en los datos del club. | Datos sincronizados; permisos coherentes; errores controlados; mismo criterio de estados; validación web-móvil. | Alta | 8 | 14 | Planificado | Web/Móvil | Repos web y móvil | HU-01 a HU-23
HU-25 | Validación final de usuario | Product Owner | Como Product Owner, quiero validar los incrementos entregados, para confirmar que responden a las necesidades de Riovoley. | Checklist de aceptación; evidencias; observaciones corregidas; backlog cerrado o actualizado; aprobación final. | Alta | 8 | 16 | Planificado | Web/Móvil | Evidencias de tesis | Todos

## Historias Técnicas
HISTORIAS TÉCNICAS / ENABLERS
Enablers alineados al proyecto real, evitando nombrar APIs propias cuando la lógica se gestiona dentro del sistema.
ID | Enabler técnico | Descripción técnica | Criterios de aceptación | Prioridad | Puntos | Sprint | Estado | Plataforma | Evidencia / ruta | Dependencia
HT-01 | Configuración inicial del repositorio web | Preparar el proyecto React, dependencias, scripts y estructura base. | Proyecto ejecuta en local; scripts start/build/test/e2e; estructura src organizada. | Alta | 5 | 1 | Implementado | Web | riovoley/package.json, src/ | Ninguna
HT-02 | Diseño de arquitectura Clean Lite por feature | Definir una arquitectura por funcionalidades con separación de componentes, servicios, hooks y utilidades. | Diagrama de arquitectura; capas definidas; flujo React-Supabase; responsabilidades claras por feature. | Alta | 5 | 1 | Documentado / implementado | Web | README, src/components, src/services, src/hooks | HT-01
HT-03 | Diagramas de procesos del sistema | Modelar procesos clave antes de construir o ajustar funcionalidades. | Diagramas de login, usuarios, pagos, asistencias, horarios, pruebas físicas y anuncios; relación con módulos del sistema. | Alta | 3 | 1 | Documentado | Documentación | Diagramas para tesis / documentación | HT-02
HT-04 | Modelo de datos en Supabase | Estructurar tablas, relaciones, esquemas y vistas necesarias para operación del club. | Tablas y relaciones; vistas de compatibilidad; validaciones; lectura/escritura según módulos. | Alta | 8 | 1 | Implementado | Web/DB | database/, README_DATABASE.md | HT-02
HT-05 | Autenticación y autorización | Configurar Supabase Auth, sesión, roles y restricciones por panel. | Auth funcional; sesión persistente; roles; rutas protegidas; manejo de acceso denegado. | Alta | 8 | 2 | Implementado | Web | src/App.js, src/hooks/useUserProfile.js | HT-04
HT-06 | Servicios internos con Supabase | Implementar lógica de consulta, inserción y actualización sin plantearlo como API propia del proyecto. | CRUD mediante supabase-js; validaciones; manejo de errores; funciones reutilizables. | Alta | 8 | 3 | Implementado | Web | src/services/supabaseService.js | HT-04
HT-07 | Gestión de horarios y asistencia | Construir componentes y servicios para controlar entrenamientos y asistencia. | Formularios; listados; filtros; persistencia; permisos por rol. | Alta | 8 | 4 | Implementado | Web | HorariosManager, AsistenciasManager | HT-06
HT-08 | Lógica de pagos y estados | Implementar reglas de pago, vencimientos y alertas administrativas. | Estados calculados; filtros; alertas; pruebas manuales; consistencia de datos. | Alta | 8 | 5 | Implementado | Web | PagosManager, pagoStatusService | HT-06
HT-09 | Módulo de pruebas físicas | Implementar formularios, historial y consulta de resultados deportivos. | Métricas guardadas; historial; validaciones; visualización por rol. | Alta | 8 | 6 | Implementado | Web | TestsFisicosManager | HT-06
HT-10 | Módulo de anuncios web | Implementar publicación y visualización de anuncios web. | CRUD de anuncios; audiencia; prioridad; vigencia; visualización por rol. | Alta | 5 | 7 | Implementado | Web | AnunciosManager, AnunciosViewer | HT-06
HT-11 | Notificaciones de la aplicación web | Implementar campana y alertas internas en la web. | Contador; listado; tipos; integración con anuncios/pagos; separación de móvil. | Alta | 5 | 8 | Implementado | Web | NotificationBell, features/notifications | HT-10, HT-08
HT-12 | Dashboards, reportes y pruebas E2E | Preparar visualización, exportación y validación técnica de flujos principales. | Dashboard; PDF; Playwright; evidencia de pruebas; ajustes por rol. | Media | 8 | 8 | Implementado con ajustes | Web | Dashboard, exportAttendancePdf, tests/e2e | HU-14
HT-13 | Modelo de gamificación basado en Octalysis | Diseñar reglas de XP, insignias, niveles y retos desde los 8 motivadores de Octalysis. | Mapa Octalysis; reglas; recompensas; criterios de logro; matriz de implementación. | Media | 8 | 9 | Aplicado en diseño | Web/Móvil | Hoja Octalysis del backlog | HU-15, HU-16
HT-14 | Configuración base app móvil | Crear y configurar proyecto Expo/React Native. | Expo ejecutable; scripts; TypeScript; NativeWind; navegación base. | Alta | 5 | 10 | En progreso | Móvil | riovoley-mobile/package.json | HT-04
HT-15 | Cliente Supabase móvil | Conectar la app móvil con Supabase y persistir sesión. | supabase-js; AsyncStorage; variables de entorno; URL polyfill; manejo de sesión. | Alta | 5 | 10 | En progreso | Móvil | riovoley-mobile/lib/supabase.ts, package.json | HT-14
HT-16 | Navegación móvil por archivos | Organizar rutas móviles con Expo Router y tabs. | app/_layout.tsx; app/(tabs); login; navegación protegida inicial. | Alta | 5 | 10 | En progreso | Móvil | riovoley-mobile/app | HT-14
HT-17 | Pantallas móviles de perfil/anuncios | Construir home móvil con datos básicos y anuncios activos. | Consulta de perfil; anuncios; estados de carga; navegación simple; diseño adaptado. | Media | 8 | 11 | Planificado / en progreso | Móvil | riovoley-mobile/app/(tabs)/index.tsx | HT-15
HT-18 | Consultas móviles de horarios/asistencia/progreso | Extender consultas móviles a funcionalidades operativas. | Queries seguras; estados vacíos; permisos; presentación móvil. | Media | 8 | 12 | Planificado | Móvil | Pendiente | HU-20, HU-21, HU-22
HT-19 | Servicio de notificaciones móviles | Diseñar e implementar notificaciones móviles separadas de la web. | Permisos; token dispositivo; almacenamiento; tipos; pruebas en Expo/dispositivo. | Alta | 8 | 13 | Planificado | Móvil | Pendiente | HU-23
HT-20 | Flujo de recordatorios móviles | Configurar recordatorios para anuncios, pagos o entrenamientos. | Reglas de envío; segmentación; fallback si no hay permiso; validación con usuario. | Media | 5 | 13 | Planificado | Móvil | Pendiente | HT-19
HT-21 | Revisión de seguridad web-móvil | Ajustar RLS, permisos y manejo de datos sensibles compartidos. | Políticas revisadas; pruebas por rol; no exposición de datos ajenos; errores controlados. | Alta | 8 | 14 | Planificado | Web/Móvil | Supabase / repos | HT-04, HT-15
HT-22 | Consistencia UI/UX entre web y móvil | Alinear lenguaje visual y navegación para una experiencia coherente. | Colores, tipografías, mensajes y estados consistentes; validación móvil/web. | Media | 5 | 14 | Planificado | Web/Móvil | Diseño y componentes | HU-24
HT-23 | Evidencias para tesis | Recolectar capturas, rutas de repositorio, pruebas y validaciones por sprint. | Matriz de evidencia; capturas; links; resultados; checklist por historia. | Alta | 5 | 15 | Planificado | Documentación | Tesis / anexos | Todos
HT-24 | Cierre técnico y backlog final | Consolidar backlog, alcance, pendientes y validación final. | Backlog final; estados actualizados; deuda técnica registrada; cierre del incremento. | Alta | 3 | 16 | Planificado | Documentación | Excel + tesis | HT-23

## Product Backlog
PRODUCT BACKLOG PRIORIZADO
Backlog detallado por sprint, tipo de PBI, estado, evidencia y dependencias.
ID | Tipo | Épica / Plataforma | Nombre PBI | Descripción | Criterios de aceptación | Prioridad | Puntos | Sprint | Fechas | Estado | Repositorio / área | Evidencia | Dependencia
HT-01 | Enabler técnico | Web | Configuración inicial del repositorio web | Preparar el proyecto React, dependencias, scripts y estructura base. | Proyecto ejecuta en local; scripts start/build/test/e2e; estructura src organizada. | Alta | 5 | 1 | 02/03/2026 - 08/03/2026 | Implementado | Web | riovoley/package.json, src/ | Ninguna
HT-02 | Enabler técnico | Web | Diseño de arquitectura Clean Lite por feature | Definir una arquitectura por funcionalidades con separación de componentes, servicios, hooks y utilidades. | Diagrama de arquitectura; capas definidas; flujo React-Supabase; responsabilidades claras por feature. | Alta | 5 | 1 | 02/03/2026 - 08/03/2026 | Documentado / implementado | Web | README, src/components, src/services, src/hooks | HT-01
HT-03 | Enabler técnico | Documentación | Diagramas de procesos del sistema | Modelar procesos clave antes de construir o ajustar funcionalidades. | Diagramas de login, usuarios, pagos, asistencias, horarios, pruebas físicas y anuncios; relación con módulos del sistema. | Alta | 3 | 1 | 02/03/2026 - 08/03/2026 | Documentado | Documentación | Diagramas para tesis / documentación | HT-02
HT-04 | Enabler técnico | Web/DB | Modelo de datos en Supabase | Estructurar tablas, relaciones, esquemas y vistas necesarias para operación del club. | Tablas y relaciones; vistas de compatibilidad; validaciones; lectura/escritura según módulos. | Alta | 8 | 1 | 02/03/2026 - 08/03/2026 | Implementado | Web/DB | database/, README_DATABASE.md | HT-02
HT-05 | Enabler técnico | Web | Autenticación y autorización | Configurar Supabase Auth, sesión, roles y restricciones por panel. | Auth funcional; sesión persistente; roles; rutas protegidas; manejo de acceso denegado. | Alta | 8 | 2 | 09/03/2026 - 15/03/2026 | Implementado | Web | src/App.js, src/hooks/useUserProfile.js | HT-04
HU-01 | Historia de usuario | Web | Acceso web por rol | Como usuario del sistema, quiero iniciar sesión en la plataforma web, para acceder únicamente a las funciones que me corresponden según mi rol. | Login funcional; redirección por rol; cierre de sesión; bloqueo de pantallas no autorizadas; mensaje de error ante credenciales inválidas. | Alta | 8 | 2 | 09/03/2026 - 15/03/2026 | Implementado | Web | src/components/Login.js, src/App.js | HT-04
HU-02 | Historia de usuario | Web | Panel según rol | Como usuario autenticado, quiero visualizar un panel adaptado a mi rol, para trabajar con opciones relevantes y evitar confusiones. | Panel administrador, entrenador y atleta diferenciados; menú por permisos; rutas protegidas; datos cargados según usuario. | Alta | 10 | 2 | 09/03/2026 - 15/03/2026 | Implementado | Web | src/components/admin, src/components/trainer, src/components/student | HU-01
HT-06 | Enabler técnico | Web | Servicios internos con Supabase | Implementar lógica de consulta, inserción y actualización sin plantearlo como API propia del proyecto. | CRUD mediante supabase-js; validaciones; manejo de errores; funciones reutilizables. | Alta | 8 | 3 | 16/03/2026 - 22/03/2026 | Implementado | Web | src/services/supabaseService.js | HT-04
HU-03 | Historia de usuario | Web | Gestión de usuarios | Como administrador, quiero crear y administrar usuarios del sistema, para controlar el acceso a la plataforma del club. | Crear usuario; editar datos; asignar rol; activar/desactivar; validar campos obligatorios; mostrar errores claros. | Alta | 8 | 3 | 16/03/2026 - 22/03/2026 | Implementado | Web | src/components/admin/UsuariosManager.js | HU-01
HU-04 | Historia de usuario | Web | Gestión de atletas | Como administrador o entrenador, quiero registrar y consultar atletas, para mantener actualizada la información deportiva del club. | Registrar atleta; editar datos; asociar categoría/representante si aplica; buscar y filtrar; mantener historial básico. | Alta | 8 | 3 | 16/03/2026 - 22/03/2026 | Implementado | Web | src/components/admin, src/services/supabaseService.js | HU-03
HT-07 | Enabler técnico | Web | Gestión de horarios y asistencia | Construir componentes y servicios para controlar entrenamientos y asistencia. | Formularios; listados; filtros; persistencia; permisos por rol. | Alta | 8 | 4 | 23/03/2026 - 29/03/2026 | Implementado | Web | HorariosManager, AsistenciasManager | HT-06
HU-05 | Historia de usuario | Web | Gestión de horarios | Como entrenador, quiero crear y consultar horarios de entrenamiento, para organizar las sesiones del club. | Crear horario; editar; listar por día/categoría; evitar datos incompletos; mostrar horarios a usuarios permitidos. | Alta | 8 | 4 | 23/03/2026 - 29/03/2026 | Implementado | Web | src/components/admin/HorariosManager.js, src/components/Horarios.js | HU-04
HU-06 | Historia de usuario | Web | Registro de asistencias | Como entrenador, quiero registrar la asistencia de los atletas, para llevar control de participación en los entrenamientos. | Registrar presente/ausente; seleccionar fecha/sesión; consultar historial; filtrar por atleta; guardar en Supabase. | Alta | 13 | 4 | 23/03/2026 - 29/03/2026 | Implementado | Web | src/components/admin/AsistenciasManager.js, src/components/trainer/TrainerAsistenciasManager.js | HU-04, HU-05
HT-08 | Enabler técnico | Web | Lógica de pagos y estados | Implementar reglas de pago, vencimientos y alertas administrativas. | Estados calculados; filtros; alertas; pruebas manuales; consistencia de datos. | Alta | 8 | 5 | 30/03/2026 - 05/04/2026 | Implementado | Web | PagosManager, pagoStatusService | HT-06
HU-07 | Historia de usuario | Web | Registro de pagos | Como administrador, quiero registrar pagos de los atletas, para controlar obligaciones económicas del club. | Registrar pago; monto/fecha/estado; editar; filtrar; visualizar vencidos; mantener consistencia con atleta. | Alta | 13 | 5 | 30/03/2026 - 05/04/2026 | Implementado | Web | src/components/admin/PagosManager.js | HU-04
HU-08 | Historia de usuario | Web | Seguimiento de vencimientos | Como responsable del club, quiero identificar pagos vencidos o próximos a vencer, para tomar acciones oportunas. | Estados calculados; filtros por vencido/pendiente; alertas visibles; actualización al cambiar información de pago. | Alta | 8 | 5 | 30/03/2026 - 05/04/2026 | Implementado | Web | src/services/pagoStatusService.js, src/components/admin/NotificacionesPagos.js | HU-07
HT-09 | Enabler técnico | Web | Módulo de pruebas físicas | Implementar formularios, historial y consulta de resultados deportivos. | Métricas guardadas; historial; validaciones; visualización por rol. | Alta | 8 | 6 | 06/04/2026 - 12/04/2026 | Implementado | Web | TestsFisicosManager | HT-06
HU-09 | Historia de usuario | Web | Registro de pruebas físicas | Como entrenador, quiero registrar resultados de pruebas físicas, para evaluar el rendimiento de cada atleta. | Registrar métricas; validar rangos; asociar atleta/fecha; editar resultados; consultar registros históricos. | Alta | 13 | 6 | 06/04/2026 - 12/04/2026 | Implementado | Web | src/components/admin/TestsFisicosManager.js, src/components/trainer/TrainerTestsFisicosManager.js | HU-04
HU-10 | Historia de usuario | Web | Consulta de progreso físico | Como atleta o entrenador, quiero consultar la evolución de resultados físicos, para identificar avances y aspectos por mejorar. | Historial por atleta; visualización de evolución; filtros por prueba/fecha; lectura permitida según rol. | Media | 8 | 6 | 06/04/2026 - 12/04/2026 | Implementado con ajustes | Web | src/components/student, src/components/trainer | HU-09
HT-10 | Enabler técnico | Web | Módulo de anuncios web | Implementar publicación y visualización de anuncios web. | CRUD de anuncios; audiencia; prioridad; vigencia; visualización por rol. | Alta | 5 | 7 | 13/04/2026 - 19/04/2026 | Implementado | Web | AnunciosManager, AnunciosViewer | HT-06
HU-11 | Historia de usuario | Web | Gestión de anuncios web | Como administrador o entrenador, quiero publicar anuncios en la plataforma web, para comunicar novedades del club. | Crear anuncio; definir audiencia; prioridad; fecha; vigencia; activar/desactivar; editar contenido. | Alta | 8 | 7 | 13/04/2026 - 19/04/2026 | Implementado | Web | src/components/admin/AnunciosManager.js | HU-02
HU-12 | Historia de usuario | Web | Visualización de anuncios web | Como usuario del sistema, quiero ver anuncios activos según mi rol, para enterarme de comunicados importantes. | Listar anuncios activos; respetar audiencia; ordenar por fecha/prioridad; ocultar inactivos o expirados. | Media | 5 | 7 | 13/04/2026 - 19/04/2026 | Implementado | Web | src/components/AnunciosViewer.js, src/components/NotificationBell.js | HU-11
HT-11 | Enabler técnico | Web | Notificaciones de la aplicación web | Implementar campana y alertas internas en la web. | Contador; listado; tipos; integración con anuncios/pagos; separación de móvil. | Alta | 5 | 8 | 20/04/2026 - 26/04/2026 | Implementado | Web | NotificationBell, features/notifications | HT-10, HT-08
HU-13 | Historia de usuario | Web | Notificaciones de aplicación web | Como usuario de la plataforma web, quiero recibir notificaciones dentro del sistema, para enterarme de anuncios, pagos o eventos relevantes. | Campana web visible; contador; listado de notificaciones; tipos diferenciados; integración con pagos/anuncios; no depende de app móvil. | Alta | 8 | 8 | 20/04/2026 - 26/04/2026 | Implementado | Web | src/components/NotificationBell.js, src/features/notifications | HU-08, HU-11
HT-12 | Enabler técnico | Web | Dashboards, reportes y pruebas E2E | Preparar visualización, exportación y validación técnica de flujos principales. | Dashboard; PDF; Playwright; evidencia de pruebas; ajustes por rol. | Media | 8 | 8 | 20/04/2026 - 26/04/2026 | Implementado con ajustes | Web | Dashboard, exportAttendancePdf, tests/e2e | HU-14
HU-14 | Historia de usuario | Web | Reportes y dashboard web | Como responsable del club, quiero visualizar indicadores y generar reportes, para tomar decisiones y respaldar evidencias. | Dashboard por rol; métricas relevantes; filtros; exportación PDF; reportes legibles para tesis y operación. | Media | 8 | 8 | 20/04/2026 - 26/04/2026 | Implementado con ajustes | Web | src/components/admin/Dashboard.js, src/utils/exportAttendancePdf.js | HU-06, HU-07, HU-09
HT-13 | Enabler técnico | Web/Móvil | Modelo de gamificación basado en Octalysis | Diseñar reglas de XP, insignias, niveles y retos desde los 8 motivadores de Octalysis. | Mapa Octalysis; reglas; recompensas; criterios de logro; matriz de implementación. | Media | 8 | 9 | 27/04/2026 - 03/05/2026 | Aplicado en diseño | Web/Móvil | Hoja Octalysis del backlog | HU-15, HU-16
HU-15 | Historia de usuario | Web/Móvil | Progreso gamificado | Como atleta, quiero ver mi progreso mediante puntos, niveles o insignias, para motivarme a participar y mejorar. | XP definido; niveles/insignias; progreso visible; relación con asistencia y pruebas físicas; reglas documentadas con Octalysis. | Media | 8 | 9 | 27/04/2026 - 03/05/2026 | Aplicado en diseño | Web/Móvil | Sprint 9 - Octalysis | HU-06, HU-09
HU-16 | Historia de usuario | Web/Móvil | Retos y reconocimiento | Como entrenador, quiero proponer retos y reconocer logros, para aumentar la participación de los atletas. | Retos definidos; criterios de logro; recompensas; feedback positivo; evita presión negativa; alineado a Octalysis. | Media | 8 | 9 | 27/04/2026 - 03/05/2026 | Aplicado en diseño | Web/Móvil | Sprint 9 - Octalysis | HU-15
HT-14 | Enabler técnico | Móvil | Configuración base app móvil | Crear y configurar proyecto Expo/React Native. | Expo ejecutable; scripts; TypeScript; NativeWind; navegación base. | Alta | 5 | 10 | 04/05/2026 - 10/05/2026 | En progreso | Móvil | riovoley-mobile/package.json | HT-04
HT-15 | Enabler técnico | Móvil | Cliente Supabase móvil | Conectar la app móvil con Supabase y persistir sesión. | supabase-js; AsyncStorage; variables de entorno; URL polyfill; manejo de sesión. | Alta | 5 | 10 | 04/05/2026 - 10/05/2026 | En progreso | Móvil | riovoley-mobile/lib/supabase.ts, package.json | HT-14
HT-16 | Enabler técnico | Móvil | Navegación móvil por archivos | Organizar rutas móviles con Expo Router y tabs. | app/_layout.tsx; app/(tabs); login; navegación protegida inicial. | Alta | 5 | 10 | 04/05/2026 - 10/05/2026 | En progreso | Móvil | riovoley-mobile/app | HT-14
HU-17 | Historia de usuario | Móvil | Login móvil | Como usuario móvil, quiero iniciar sesión desde la app, para acceder rápidamente a la información del club. | Pantalla login; Supabase Auth; persistencia de sesión; navegación posterior; cierre de sesión. | Alta | 8 | 10 | 04/05/2026 - 10/05/2026 | En progreso | Móvil | riovoley-mobile/app/login.tsx, lib/supabase.ts | HU-01
HU-18 | Historia de usuario | Móvil | Perfil móvil | Como usuario móvil, quiero consultar mi perfil básico, para verificar mis datos principales dentro del club. | Consulta de perfil; manejo de sesión; estados de carga/error; diseño adaptable; datos desde Supabase. | Alta | 5 | 11 | 11/05/2026 - 17/05/2026 | Planificado / en progreso | Móvil | riovoley-mobile/app/(tabs)/index.tsx | HU-17
HT-17 | Enabler técnico | Móvil | Pantallas móviles de perfil/anuncios | Construir home móvil con datos básicos y anuncios activos. | Consulta de perfil; anuncios; estados de carga; navegación simple; diseño adaptado. | Media | 8 | 11 | 11/05/2026 - 17/05/2026 | Planificado / en progreso | Móvil | riovoley-mobile/app/(tabs)/index.tsx | HT-15
HU-19 | Historia de usuario | Móvil | Anuncios móviles | Como usuario móvil, quiero visualizar anuncios activos en la app, para recibir comunicados sin depender de la web. | Lista de anuncios; filtro por vigencia/audiencia; estados vacíos; actualización al iniciar sesión. | Media | 8 | 11 | 11/05/2026 - 17/05/2026 | Planificado / en progreso | Móvil | riovoley-mobile/app/(tabs)/index.tsx | HU-17, HU-11
HT-18 | Enabler técnico | Móvil | Consultas móviles de horarios/asistencia/progreso | Extender consultas móviles a funcionalidades operativas. | Queries seguras; estados vacíos; permisos; presentación móvil. | Media | 8 | 12 | 18/05/2026 - 24/05/2026 | Planificado | Móvil | Pendiente | HU-20, HU-21, HU-22
HU-20 | Historia de usuario | Móvil | Horarios móviles | Como atleta, quiero consultar mis horarios desde la app móvil, para organizar mi asistencia a entrenamientos. | Vista de horarios; filtro por día/categoría; estados de carga; datos sincronizados con web. | Media | 8 | 12 | 18/05/2026 - 24/05/2026 | Planificado | Móvil | Pendiente en riovoley-mobile | HU-05, HU-17
HU-21 | Historia de usuario | Móvil | Asistencia móvil | Como usuario móvil autorizado, quiero consultar o registrar asistencia según mi rol, para llevar control desde el celular. | Atleta consulta asistencia; entrenador registra si se habilita; permisos por rol; sincronización con web. | Media | 8 | 12 | 18/05/2026 - 24/05/2026 | Planificado | Móvil | Pendiente en riovoley-mobile | HU-06, HU-17
HU-22 | Historia de usuario | Móvil | Progreso deportivo móvil | Como atleta, quiero consultar mis pruebas físicas desde la app, para revisar mi evolución personal. | Lista de pruebas; detalle por fecha; progreso; datos protegidos por usuario/rol. | Media | 5 | 12 | 18/05/2026 - 24/05/2026 | Planificado | Móvil | Pendiente en riovoley-mobile | HU-09, HU-17
HT-19 | Enabler técnico | Móvil | Servicio de notificaciones móviles | Diseñar e implementar notificaciones móviles separadas de la web. | Permisos; token dispositivo; almacenamiento; tipos; pruebas en Expo/dispositivo. | Alta | 8 | 13 | 25/05/2026 - 31/05/2026 | Planificado | Móvil | Pendiente | HU-23
HU-23 | Historia de usuario | Móvil | Notificaciones móviles | Como usuario móvil, quiero recibir notificaciones push o alertas en la app, para enterarme oportunamente de anuncios, pagos o recordatorios. | Permiso de notificación; token/dispositivo; envío/recepción; tipos de alerta; separación clara de notificaciones web. | Alta | 13 | 13 | 25/05/2026 - 31/05/2026 | Planificado | Móvil | Pendiente en riovoley-mobile | HU-13, HU-17
HT-20 | Enabler técnico | Móvil | Flujo de recordatorios móviles | Configurar recordatorios para anuncios, pagos o entrenamientos. | Reglas de envío; segmentación; fallback si no hay permiso; validación con usuario. | Media | 5 | 13 | 25/05/2026 - 31/05/2026 | Planificado | Móvil | Pendiente | HT-19
HT-21 | Enabler técnico | Web/Móvil | Revisión de seguridad web-móvil | Ajustar RLS, permisos y manejo de datos sensibles compartidos. | Políticas revisadas; pruebas por rol; no exposición de datos ajenos; errores controlados. | Alta | 8 | 14 | 01/06/2026 - 07/06/2026 | Planificado | Web/Móvil | Supabase / repos | HT-04, HT-15
HU-24 | Historia de usuario | Web/Móvil | Experiencia integrada web-móvil | Como usuario del sistema, quiero que la información sea consistente entre web y móvil, para confiar en los datos del club. | Datos sincronizados; permisos coherentes; errores controlados; mismo criterio de estados; validación web-móvil. | Alta | 8 | 14 | 01/06/2026 - 07/06/2026 | Planificado | Web/Móvil | Repos web y móvil | HU-01 a HU-23
HT-22 | Enabler técnico | Web/Móvil | Consistencia UI/UX entre web y móvil | Alinear lenguaje visual y navegación para una experiencia coherente. | Colores, tipografías, mensajes y estados consistentes; validación móvil/web. | Media | 5 | 14 | 01/06/2026 - 07/06/2026 | Planificado | Web/Móvil | Diseño y componentes | HU-24
HT-23 | Enabler técnico | Documentación | Evidencias para tesis | Recolectar capturas, rutas de repositorio, pruebas y validaciones por sprint. | Matriz de evidencia; capturas; links; resultados; checklist por historia. | Alta | 5 | 15 | 08/06/2026 - 14/06/2026 | Planificado | Documentación | Tesis / anexos | Todos
QA-01 | QA/Documentación | Web | Pruebas funcionales web | Validar flujos web por rol con checklist y evidencias. | Login, usuarios, pagos, asistencia, pruebas físicas, anuncios y notificaciones web validados. | Alta | 5 | 15 | 08/06/2026 - 14/06/2026 | Planificado | Web | Checklist pruebas web | HU-01 a HU-14
QA-02 | QA/Documentación | Móvil | Pruebas funcionales móviles | Validar flujos móviles disponibles o planificados. | Login móvil, perfil, anuncios, horarios/progreso si están listos; resultados documentados. | Alta | 5 | 15 | 08/06/2026 - 14/06/2026 | Planificado | Móvil | Checklist pruebas móvil | HU-17 a HU-23
QA-03 | QA/Documentación | Web/Móvil | Pruebas de seguridad por rol | Verificar que cada rol acceda solo a lo permitido. | Escenarios de admin, entrenador y atleta; evidencias de restricciones. | Alta | 3 | 15 | 08/06/2026 - 14/06/2026 | Planificado | Web/Móvil | Checklist seguridad | HT-21
DOC-01 | QA/Documentación | Documentación | Matriz de evidencia por sprint | Relacionar historias, capturas, commits y módulos implementados. | Tabla de evidencias completa; links a repositorios; estado por PBI. | Media | 3 | 15 | 08/06/2026 - 14/06/2026 | Planificado | Documentación | Anexos tesis | HT-23
DOC-02 | QA/Documentación | Documentación | Validación Product Goal | Comprobar cumplimiento del objetivo del producto. | Product Goal contrastado con incrementos; pendientes justificados; aceptación PO. | Alta | 5 | 16 | 15/06/2026 - 16/06/2026 | Planificado | Documentación | Acta/cierre | HU-25
DOC-03 | QA/Documentación | Documentación | Cierre del Product Backlog | Actualizar estados, prioridades y deuda técnica final. | Backlog final sin duplicados; dependencias claras; pendientes identificados. | Alta | 3 | 16 | 15/06/2026 - 16/06/2026 | Planificado | Documentación | Excel final | DOC-02
HT-24 | Enabler técnico | Documentación | Cierre técnico y backlog final | Consolidar backlog, alcance, pendientes y validación final. | Backlog final; estados actualizados; deuda técnica registrada; cierre del incremento. | Alta | 3 | 16 | 15/06/2026 - 16/06/2026 | Planificado | Documentación | Excel + tesis | HT-23
HU-25 | Historia de usuario | Web/Móvil | Validación final de usuario | Como Product Owner, quiero validar los incrementos entregados, para confirmar que responden a las necesidades de Riovoley. | Checklist de aceptación; evidencias; observaciones corregidas; backlog cerrado o actualizado; aprobación final. | Alta | 8 | 16 | 15/06/2026 - 16/06/2026 | Planificado | Web/Móvil | Evidencias de tesis | Todos
QA-04 | QA/Documentación | Web/Móvil | Validación final con usuario | Revisar el sistema con actores clave del club. | Observaciones registradas; ajustes finales; conformidad para presentación. | Alta | 5 | 16 | 15/06/2026 - 16/06/2026 | Planificado | Web/Móvil | Acta o checklist | HU-25

## Trazabilidad Repos
TRAZABILIDAD ENTRE BACKLOG, REPOSITORIOS Y SPRINTS
Relación de módulos, estado interpretado y PBIs asociados.
Módulo / funcionalidad | Repositorio / fuente | Ruta o artefacto | Estado | PBIs relacionados | Comentario
Arquitectura web | riovoley | README.md, src/components, src/services, src/hooks | Documentado / implementado | HT-02 | Clean Lite por feature; React SPA conectada a Supabase.
Diagramas de procesos | Documentación tesis | Diagramas de autenticación, usuarios, asistencia, pagos, horarios, pruebas físicas, anuncios | Documentado | HT-03 | Se incluye desde Sprint 1 como diseño previo y trazabilidad metodológica.
Autenticación web | riovoley | src/components/Login.js, src/App.js, src/hooks/useUserProfile.js | Implementado | HU-01, HU-02, HT-05 | Acceso por rol y sesión web.
Usuarios y atletas | riovoley | src/components/admin, src/services/supabaseService.js | Implementado | HU-03, HU-04 | Gestión administrativa y datos de atletas.
Horarios | riovoley | HorariosManager.js, Horarios.js | Implementado | HU-05 | Planificación y consulta de horarios.
Asistencias | riovoley | AsistenciasManager.js, TrainerAsistenciasManager.js | Implementado | HU-06 | Registro operativo por entrenador/admin.
Pagos | riovoley | PagosManager.js, pagoStatusService.js, NotificacionesPagos.js | Implementado | HU-07, HU-08 | Control de pagos y vencimientos.
Pruebas físicas | riovoley | TestsFisicosManager.js, TrainerTestsFisicosManager.js | Implementado | HU-09, HU-10 | Seguimiento deportivo.
Anuncios web | riovoley | AnunciosManager.js, AnunciosViewer.js | Implementado | HU-11, HU-12 | Comunicados dentro de la web.
Notificaciones web | riovoley | NotificationBell.js, features/notifications | Implementado | HU-13, HT-11 | Campana y alertas web; separado de móvil.
Gamificación Octalysis | Diseño/backlog | Hoja Octalysis, Sprint 9 | Aplicado en diseño | GAM-01, HU-15, HU-16, HT-13 | Marco de motivadores para XP, insignias y retos.
App móvil base | riovoley-mobile | package.json, app/, lib/supabase.ts | En progreso | HU-17, HT-14, HT-15, HT-16 | Proyecto Expo/React Native con Supabase y navegación base.
Perfil/anuncios móvil | riovoley-mobile | app/(tabs)/index.tsx | Planificado / en progreso | HU-18, HU-19, HT-17 | Continuación del trabajo móvil iniciado en Sprint 10.
Horarios/asistencia/progreso móvil | riovoley-mobile | Pendiente | Planificado | HU-20, HU-21, HU-22, HT-18 | Extensión de módulos web hacia app móvil.
Notificaciones móviles | riovoley-mobile | Pendiente | Planificado | HU-23, HT-19, HT-20 | Módulo móvil independiente de campana web.
Validación y cierre | Documentación tesis | Checklist, evidencias, anexos | Planificado | QA-01 a QA-04, DOC-01 a DOC-03 | Cierre de Scrum y respaldo académico.

## Octalysis
APLICACIÓN DEL FRAMEWORK OCTALYSIS
Sprint 9: diseño de gamificación para aumentar involucración de usuario.
Core Drive Octalysis | Interpretación en Riovoley | Aplicación propuesta | Mecánica concreta | PBIs relacionados | Sprint | Estado
1. Significado épico y llamado | Sentido de pertenencia al club Riovoley | Mostrar que la participación aporta al equipo y al crecimiento deportivo del club. | Mensajes de logro grupal, insignias de pertenencia, avances por categoría. | HU-15, HU-16 | Sprint 9 | Diseño
2. Desarrollo y logro | Progreso visible del atleta | Convertir asistencia, constancia y resultados físicos en avance medible. | XP, niveles, barras de progreso, insignias por mejora física. | HU-15 | Sprint 9 | Diseño
3. Empoderamiento creativo | Retos deportivos configurables | Permitir que entrenadores propongan retos acordes a categoría o necesidad física. | Retos semanales, metas personalizadas y registro de cumplimiento. | HU-16 | Sprint 9 | Diseño
4. Propiedad y posesión | Perfil deportivo personal | Hacer que el atleta sienta que su perfil, progreso e insignias le pertenecen. | Perfil con historial, logros desbloqueados y progreso acumulado. | HU-10, HU-22 | Sprint 9 / Sprint 12 | Diseño + móvil
5. Influencia social | Reconocimiento sano | Motivar mediante reconocimiento sin generar presión negativa ni competencia dañina. | Insignias visibles, reconocimientos del entrenador, retos por equipo. | HU-16 | Sprint 9 | Diseño
6. Escasez e impaciencia | Retos temporales | Crear objetivos de tiempo limitado para incentivar participación constante. | Rachas semanales, retos por periodo, aviso de cierre de reto. | HU-16, HU-23 | Sprint 9 / Sprint 13 | Diseño + notificaciones móviles
7. Imprevisibilidad y curiosidad | Recompensas sorpresa controladas | Mantener interés con mensajes o insignias no totalmente predecibles, sin afectar justicia del sistema. | Insignias sorpresa por constancia o mejora destacada. | HU-15 | Sprint 9 | Diseño
8. Pérdida y evitación | Recordatorios positivos | Evitar que el usuario pierda rachas o incumpla pagos/entrenamientos mediante recordatorios no invasivos. | Notificaciones móviles y web con tono preventivo y motivador. | HU-13, HU-23 | Sprint 8 / Sprint 13 | Web implementado + móvil planificado

## DoR DoD
DEFINITION OF READY / DEFINITION OF DONE
Criterios para gestionar historias y enablers dentro de Scrum.
Artefacto Scrum | Criterio | Aplicación en Riovoley | Evidencia esperada
Definition of Ready | Historia escrita con rol, necesidad y beneficio. | Formato Como..., quiero..., para... | Product Backlog e Historias de Usuario.
Definition of Ready | Criterios de aceptación verificables. | Cada PBI tiene condiciones observables. | Columna criterios de aceptación.
Definition of Ready | Priorización y estimación. | Prioridad Alta/Media/Baja y puntos Scrum. | Product Backlog.
Definition of Ready | Dependencias identificadas. | Cada PBI indica dependencia cuando aplica. | Columna dependencia.
Definition of Ready | Sprint Goal relacionado. | Cada sprint tiene objetivo claro. | Plan por Sprint.
Definition of Done | Código o diseño integrado en el artefacto correspondiente. | Repositorio web, móvil o documentación de tesis. | Ruta, captura o documento.
Definition of Done | Validación por rol o actor. | Admin, entrenador, atleta, usuario móvil o Product Owner. | Checklist de pruebas.
Definition of Done | Persistencia y seguridad revisadas. | Supabase, RLS, sesión y control de acceso. | Pruebas manuales/E2E.
Definition of Done | Evidencia preparada para tesis. | Capturas, rutas de repo, pruebas, resultados. | Anexos y matriz de evidencia.
Definition of Done | No mezclar notificaciones web y móvil. | Cada una tiene HU, HT y sprint propio. | Sprint 8 y Sprint 13.
Regla de planificación | La planificación inicia en Sprint 1. | La arquitectura, diagramas y base técnica se incluyen en el primer sprint formal. | Plan por Sprint.
Regla de planificación | La app móvil inicia desde la semana indicada por el usuario. | Se ubica desde el 04/05/2026 al 10/05/2026. | Sprint 10.

## Fuentes
FUENTES UTILIZADAS
Referencias usadas para alinear el backlog con el proyecto real.
Fuente | URL / referencia | Uso en el ajuste
Repositorio web RioVoley | https://github.com/Joscoo/riovoley | Fuente principal para funcionalidades web, stack y capacidades.
README web | https://github.com/Joscoo/riovoley#readme | Evidencia de módulos: roles, atletas, asistencias, pagos, horarios, pruebas físicas, notificaciones y seguridad.
Repositorio móvil RioVoley | https://github.com/Joscoo/riovoley-mobile | Fuente principal para estado de app móvil.
App móvil - carpeta app | https://github.com/Joscoo/riovoley-mobile/tree/main/app | Evidencia de navegación por archivos, login y tabs.
App móvil - package.json | https://github.com/Joscoo/riovoley-mobile/blob/main/package.json | Evidencia de Expo, React Native, Expo Router, Supabase y AsyncStorage.
App móvil - lib | https://github.com/Joscoo/riovoley-mobile/tree/main/lib | Evidencia de cliente Supabase móvil.
Fecha de planificación | 02/03/2026 - 16/06/2026 | Rango solicitado para distribuir sprints Scrum.